材料4.2

大型群众性活动安全工作方案

（文艺演出）

材料4.2.1

活动的时间、地点、内容及组织方式（体系）

注意事项：该内容应如实填写，加盖承办方公司公章。

“    活动名称    ”

活动的时间、地点、内容及组织方式（体系）

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

一、活动基本信息：

承办公司：

安保公司：

搭建公司：

票务公司：

证件公司：

二、活动组织方式：

安全责任人：（姓名、联系电话、职务）

现场负责人： （姓名、联系电话、职务）

场馆现场负责人： （姓名、联系电话、职务）

安保公司联系人： （姓名、联系电话、职务）

搭建安全负责人： （姓名、联系电话、职务）

艺人对接：（姓名、联系电话、职务）

票务公司负责人：（姓名、联系电话、职务）

证件公司负责人：（姓名、联系电话、职务）

三、主办方组织架构

岗位职责说明：

（一）演出现场管理：（姓名、联系方式）

监督演出现场秩序，协调各部门工作，处理突发事件，确保演出现场安全有序，保障演出质量。

（二）观众管理：（姓名、联系方式）

引导观众就座，解决观众问题，处理观众纠纷，确保观众安全进入、观赏演出并安全离开，维护观众秩序。

（三）网络舆情管理：（姓名、联系方式）

（四）监控舆情动态，分析舆情影响，制定应对措施，维护演出活动引向，保障活动信息传播和公众认知。

（五）消防安全管理：（姓名、联系方式）

监督消防设施的检查和维护，组织演出现场的应急疏散，保障演出场地的消防设施齐全有效，及时处置火灾隐患，确保观众和演职人员的安全。

（六）验票管理：（姓名、联系方式）

组织票务人员进行票务验证，确保观众持有效票证入场，维护演出秩序，防止非法入场，保障演出活动安全进行。

（七）舞台安全管理：（姓名、联系方式）

维护场地设施，检查设备设施状态，确保演出场地设施安全、整洁，满足演出需求。

（八）后台管理：（姓名、联系方式）

负责后台的安全管理，防止意外事件的发生；维护后台秩序，防止无关人员进入后台，确保演出前的各项准备工作能够顺利进行；负责后台设备的维护和管理；为演出艺人提供必要的支持和服务。

（九）证件管理：（姓名、联系方式）

负责活动现场证件信息收集、设计、制作、发放、防伪、查验管理等，防止非法入场，保障演出活动安全运行。负责证件信息数据安全维护。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

材料4.2.2

安全工作人员的数量、任务分配、识别标志

和安全检查措施

注意事项：该内容中安保、安检具体岗位分配及点位图，可由场馆方按照“一馆一档”要求，按照基础版安保配置数量填写。

安保、安检工作方案由安保公司提供，承办方、安保公司双方确认盖章。

“    活动名称    ”

安全工作人员的数量、任务分配和识别标志

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。活动外聘      （安保公司名称）       提供安保服务，配置的安保人数为     名。

所有参与本次活动的安全工作人员均着统一保安制服、反光背心，佩戴安保工作证，所有出入口均设置明显指示标识。

安保具体岗位分配及点位图如下所示：

| 岗位 | 人数 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

“    活动名称    ”

入场人员的安全检查措施

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次活动由        （安保公司名称）          提供现场安检服务，安全检查作为大型活动安全保卫工作的最后一道防线，对确保大型活动的安全起着至关重要的作用。本次活动安检工作遵循总体协调、部署周密、确保重点、方便群众的原则，严把入口关，将大型活动的安全风险降到最低。

安检具体岗位分配及点位图如下所示

| 岗位 | 安检员数量 | 安检通道数量 | 设施及装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

安保、安检工作方案

注意事项：该板块内容由安保公司提供，承办方、保安公司双方确认盖章，多页材料加盖骑缝章。

方案应明确安保组织架构、各岗位职责、各岗位人数、活动现场禁限带物品清单等内容。

保安服务许可证

注意事项：应提供证照复印件并加盖公章。

模板文本（如下）

材料4.2.3

活动场所消防安全措施

“    活动名称    ”

活动场所消防安全措施

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

活动场馆—              （场馆名称、地址）             已通过消防安全检查验收，为合法可投入使用的公众聚集场所。

活动临时搭建将符合消防安全技术标准，并所有搭建材料达到燃烧性能B1级以上，按照现场安全技术标准所需配齐消防器材设备。按相关安全技术标准进行电气设备、线路的敷设连接，并由具有相关资质和证书的专业人员安装调试，所有线路穿管保护，活动现场留足消防安全距离。

为确保活动当天的消防安全，特制定如下消防安全措施：

- 活动现场自搭建日起，每日配备     名消防安保进行场馆消防安全检查，清除安全隐患。

- 活动区域按消防标准配备灭火器，其中舞台周边配备灭火器材，并逐一进行安全检查，确保器材使用功能安全有效。

- 工作人员对场地里消防设备设施的位置进行熟悉了解。

- 禁止进场人员携带易燃易爆物品进入场馆。

- 及时清理杂物，确保紧急疏散通道畅通，并保证临时搭建物不遮挡安全疏散指示标识。

- 此次活动期间，严禁人员在场地内吸烟。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

“    活动名称    ”

消防安全工作方案

一、活动名称：

二、活动时间：

三、活动地点：

四、主办单位：

主办方现场负责人：

五、舞美搭建：

六、舞美负责人：

七、消防安保人员配置：

1、安保负责人：

2、搭建期间：

3、彩排及活动日：

4、撤场期间：

八、现场消防保安工作配置装备

活动现场消防保安在岗执勤时着特保服配备对讲机、耳机、强光手电、消保反光背心、指挥棒、肩灯、便携式灭火器（干粉+水基）、灭火毯、测温仪、背负式高压细水雾灭火装置

九、现场防火监督

（一）搭建、撤场期间工作职责:

1、检查主办方提供的灭火器是否在有效期内，是否在指定位置摆放，禁止挪用；

2、灭火器箱、消火栓前有无堆物遮挡；防火卷帘门下是否有堆物；安全出口指示灯和疏散指示标志是否被遮挡，各疏散通道有无堆物占用、封堵；

3、搭建现场有无堆放可燃物，有无易燃易爆物品；

4、检查现场是否有乱拉电线现象；

5、具备以下要求方可切割、动火：是否有场地安全部门签署的相关手续动火证（检查：日期、时间)、技能操作证（查看：核对施工证是否本人）、灭火器（是否正常）、水或黄沙、一人看护缺一不可。

6、施工现场是否有任何违章作业，施工区域人员是否佩戴施工证件，2米以上高空作业等危险作业现场是否符合安全标准，现场安全措施必须齐全，施工现场严禁使用木质梯子等不合规梯子；

7、检查区域内有无异味、异常声音及异常情况；

8、检查搭建材料是否具有阻燃性，所使用的材料是否符合消防标准，如：木板、地毯、幕布等；

9、现场严禁吸烟、等明火现象发生；

10、熟悉并掌握场地内消防设施、设备分布情况（如：烟感、灭火器、消火栓、强静电房、风机房等），坚决杜绝火灾隐患，一经发现要及时作出整改。

（二）活动期间工作职责：

1、检查主办方提供的灭火器是否在有效期内，是否在指定位置摆放，禁止挪用；

2、灭火器箱、消火栓前有无堆物遮挡；防火卷帘门下是否有堆物；安全出口指示灯和疏散指示标志是否被遮挡，各疏散通道有无堆物占用、封堵；

3、检查舞台、控台区域内有无异味、异常声音及异常情况；

4、舞台、控台区域所使用的幕布，监督搭建方每两小时进行一次阻燃剂喷涂工作；

5、检查舞台、控台区域有无乱拉电线现象；

6、检查舞台下的安全出口指示灯、应急照明灯是否在正常状态；

7、检查岗位周围、观众区域、舞台、后台及观众座椅上下有无易燃、可疑爆炸、化学等危险物品，发现可疑危险物品，立即报告，及时处置；

8、观众入场时，严查携带危险物品；人员入场后，要防止有人往舞台、后台、观众区投掷易燃、爆炸物品，防止火灾发生，一旦发生上述情况，立即使用灭火器灭火，防止火灾扩大蔓延；

9、人员入场后，在出入口执勤的保安员防止人员闯入和出入口堵塞；

10、场内发生火灾，保安员要按照消防预案，引导观众或与观众安全撤离；

11、所有区域严禁吸烟、等明火现象发生；

12、熟悉并掌握场地内消防设施、设备分布情况（如：烟感、灭火器、消火栓、强静电房、风机房等），检查、发现、报告并及时消除各种安全隐患。

十、消防应急方案：

（一）一旦发生火灾、爆炸等突发事件，现场安全人员要组织保安人员做好人员疏散工作，保护现场并及时向活动现场指挥部工作小组总负责人报告情况。

（二）活动现场指挥部工作小组总负责人立即召集灭火组成员到达现场、组织保安力量投入抢险工作。

（三）及时向消防机关、公安部门、场馆保卫部通报情况，并申请协助处理。

（四）发现违法乱纪或可疑人员，立即送往治安处理点处理。

（五）疏散组及时对现场观众进行疏散，带领现场观众疏散至安全地带。

（六）如有受伤人员，现场安全人员及时与医务工作人员联系，同时做好救护工作。

（七）出现意外事故后保护好现场，等待公安机关处理。

（八）要求保安人员坚守岗位，及时有效处理、申报情况。

（九）会同公安机关召开现场工作会，及时布置善后事宜。

十一、活动期间火灾应急方案

（一）报警：

任何工作人员一旦发生火情，应立即拨打119报警及通知现场消防执勤官兵，同时报告活动现场指挥部（必须报清着火地点、起火部位、燃烧物品、燃烧面积、报警人姓名电话），也可奔向最近的红色报警器（一般安装在消防栓附近），敲碎报警器上的玻璃报警。

（二）处理措施：

1、安保工作人员：

1）掌握火场情况，及时向现场指挥报告，并提出补救方案。

2）划出禁区，派员进行现场警戒。

3）根据火场情况，采取灭火施救措施。消防武警到达后，听其指挥。

4）组织人员保护现场。

5）协助消防部门勘察现场，查找事故原因。

6）火灾扑灭后，即通知场地维修部门恢复消防系统装备。

2、场地值班人员：

1）发生火灾立即关闭暖通、空调、电气设备。

2）确保消防供水、供电畅通，消防设施正常运转。

3）向消防部门提供必要设备、图纸资料，协助处理有关问题。

4）火灾扑灭后，立即修复消防系统设备。

3、疏散工作：

1）坚守“救人重于救火”、“先控制后消灭”的原则。

2）协助场地工作人员敞开所有安全通道、安全门，守立道口引导人群疏散。疏散后应检查各处是否遗留人员。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

材料4.2.4

活动区域可容纳的人员数量

以及活动预计参与人数

“    活动名称    ”

活动区域可容纳的人员数量以及活动预计参与人数

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次演出活动设内场    座，2层看台    座，5层看台    座，计    座，场馆包厢    座（    面台），活动日观众数量预计共    人。

工作人员、搭建及演职人员约    人（不含政府职能部门），预计总体规模为    人/场(工作人员+演职人员+观众数量)。

活动规模与材料申报相符。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

材料4.2.5

治安缓冲区域的设定及其标识

注意事项：该内容可由场馆方提供。

“    活动名称    ”

治安缓冲区域的设定及其标识

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次活动入场时，各入口设置人流缓冲区，提前设置铁马隔出排队通道，并有醒目标志引导人流前往对应检票口。

附件：各人员缓冲区情况

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

附件：各人员缓冲区情况

注意事项：该内容由场馆方提供

材料4.2.6

入场人员的票证查验措施

注意事项：活动票务方案、证件管理方案由相关票务、证件公司提供，

“    活动名称    ”

入场人员的票证查验措施

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次活动的观众门票查验由      （票务公司名称）        提供验票服务（附活动票务方案），工作人员证件由       （证件公司名称）       提供验证服务（附活动证件管理方案），相关措施如下：

一、活动基本信息

活动时间：

观众入场时间：

票品类型：实名制电子票

检票方式：入场观众均需持票入场，经实名制身份证对比成功后进入场馆

三、票证防伪及查验措施

1、观众门票

由本次演出活动的票务总代理公司—      （票务公司名称）        提供电子门票防伪识别技术，通过相关验票设备进行查验。

主办方现场负责人：姓名、联系方式

大麦现场负责人：姓名、联系方式

本次演出活动，由票务总代理公司—      （票务公司名称）        提供现场实名制入场方案。所有观众须经实名制人脸比对成功后方可入场。

2、工作人员证件

活动所有工作人员证件由     （证件公司名称）      统一制作及提供证件验证服务，活动现场共配备   台工作证人脸识别闸机及   台人脸识别立柱预检。

工作证须粘贴防伪贴后生效，所有人员必须进行信息登记，实行实名制管理。

主办方现场负责人：姓名、联系方式

制证公司负责人：姓名、联系方式

所有持证人员在活动日使用证件时，应将证件佩戴于胸前显著位置，自觉配合安保人员检查，在工作人员通道进行人脸识别，核验成功后方可进入场馆。

3、活动现场如发现持有假票及假证人员，应当拒绝其入场，并立即向活动现场的公安机关工作人员报告。

四、现场涉及票证问题突发事件处置预案

1、验票应急预案

入场电力故障，供电故障造成闸机无法工作时且短时间无法恢复时，改用手持设备验身份证检票，并由验票人员人眼比对相关证件和入场观众。

网络故障时，不影响观众身份证原件入场核验，仅会导致数据不能实时回传云端以及支付宝电子票身份证核验，现场会由票务公司工作人员紧急切换备用4G网络。

闸机故障时，验票个别闸机故障，由现场技术人员维修解决。如发生在入场高峰期，验票人员先使用手持设备验票，人工核对证件以保障观众正常入场。

2、验票口人员积压预案

现场可以根据实际情况动态调整验票方案及人工通道情况。

3、散场方案

现场散场方案主要根据场馆指定方案，但由于闸机设备的体积、质量极大难以迅速拆除，散场前会采取闸机落杆+打开侧面铁马的方式优先观众完成散场。

4、如遇现场持证工作人员证件真伪和通行权限正确但无法正常通过人脸核验时，立即上报技术人员，必要时按照指示现场对持证人员重新拍照后再次尝试进行人脸识别。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

活动票务方案（含票务图纸）

注意事项：该板块内容由票务公司提供，票务方案内容需与文旅部门递交材料保持一致，承办方、票务公司双方确认盖章，多页材料加盖骑缝章。存在分销票务公司的，需在方案中明确各票务分销公司销售份额。

活动证件管理方案

注意事项：该板块内容由证件公司提供，承办方、证件公司双方确认盖章，多页材料加盖骑缝章。

“    活动名称    ”证件管理方案

“  （活动名称）  ”将于   年   月  日-   月  日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办，本次活动证件安全管理工作由  （证件管理单位）  负责。根据活动需要，特制定证件安全管理方案如下：

一、证件安全管理原则

1、一人一证，即所有现场工作人员一人一证、人证绑定、挂证上岗、刷脸入场；

2、证件信息、报名、更换、上岗、撤岗全过程电子信息化管理，可追踪溯源，信息使用需遵守保密协议，信息系统需符合网络安全要求；

3、活动工作证件需经公安机关审核后制发，接受公安机关全过程监管；

4、证件具有防伪功能，在显著位置张贴活动防伪标识；

5、工作证不作为入场凭证，仅作为工作人员场内通行和区域识别标识。活动工作人员必须自觉接受并配合证件查验。

二、证件类型及种类

（一）证件类型

活动证件类型分为活动日芯片证、活动日照片证、年度照片证、年度芯片证四类。证件发放范围为：

活动日芯片证-政府监管部门。

活动日照片证-风评公司、证件公司、保安公司负责人，承办方所有工作人员。

年度照片证-政府监管部门、场馆方所有工作人员、票务公司工作人员。

年度芯片证-票务公司外聘人员、保安公司保安人员、场馆方外聘保障人员。

（二）证件种类及通行范围

根据证件同行区域限制，上述4类证件分别包含全通、内场、看台、后台、控台、外围、安检、包厢等证件，具体情况如图所示。

全通证：全场区域通行，各指定工作人员入口均可进入；

执勤证：公安、消防等政府职能部门执勤人员使用，全场区域通行；

内场证：仅限内场区域通行；观众入场前可从后台入口进入，观众入场后，须从内场指定工作人员入口进入；

看台证：看台区域通行，不得在观众区域逗留；观众入场前可从后台入口进入，观众入场后，须从看台指定工作人员入口进入；

后台证：后台及舞台区域通行（铁马护城河内），须从后台指定工作人员入口进出；

控台证：后台及舞台区域通行（铁马护城河内）及后台途经内场或看台至控台区域通行，不得在观众区域逗留，后台指定工作人员入口进出；

安检证：仅限安检区域使用，不得随意走动；

预检证：仅限预检区域使用，不得随意走动；

外围证：仅限场馆外围区域使用；不得进入场馆内核心区域；

包厢证：仅限包厢区域使用，须从指定工作人员入口进入。

（三）证件申请数量（由活动承办方根据活动实际情况，制作证件申请表格，明确各种类证件制作数量。）

|  | 活动日芯片证 | 活动日照片证 | 年度照片证 | 年度芯片证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执勤证 |  |  |  |  |
| 全通证 |  |  |  |  |
| 看台 |  |  |  |  |
| 内场 |  |  |  |  |
| 后台 |  |  |  |  |
| 包厢 |  |  |  |  |
| 控台证 |  |  |  |  |
| 外围 |  |  |  |  |
| 安检 |  |  |  |  |
| 预检 |  |  |  |  |

三、证件申领及使用

（一）证件制作及申领

1、活动日芯片证：根据各政府职能部门需求，由承办方委托场馆方确认的证件公司负责证件制作。制作完成后交各政府职能部门使用。

2、活动日照片证：由承办方委托场馆方确认的证件公司负责证件制作。在活动开始前7日由制证专员按照核对的数量及证件编号上传制证公司制证管理系统，承办方统一上报公安机关进行人员审核调查。通过后，制证公司依照制证系统匹配证件编号进行证件制作，加贴防伪标识，并交由各单位制证专员管理、发放，确保人证一一对应。

3、年度照片证：年度照片证件由场馆方负责信息收集，以年度为单位上传证件公司制证管理系统，开展人员审核调查，完成后制作年度证件，证件应具有芯片防伪功能。活动开始前通过租赁方式提供给活动承办方，根据需要通过证件管理系统对相关工作人员进行授权。

4、年度芯片证：年度非照片证件由场馆方委托证件公司统一制作,证件应具有芯片防伪功能。活动开始前通过租赁方式提供至活动承办方,承办方通过证件公司制证管理系统进行报名注册，报名信息审核通过后，由承办方制作活动日副卡，加贴方位标识，证件与副卡绑定使用。

（二）证件使用规范

1.所有持证人员在活动日使用证件时，必须将证件佩戴在胸前显著位置，自觉配合安保人员检查，并在预检口工作人员通道进行人脸识别，核验成功后方可进入场地公共区域，否则一律不予以放行。进入公共区域后，根据证件所示区域，在各区域入口的工作人员通道进行二次人脸识别核验，核验成功后方可进入场馆，否则一律禁止进入场馆。

2.持执勤证的人员，需穿制服、佩戴年度照片证及活动日副卡，非本人使用证件，均不予以放行。进入场馆时，需在各区域入口的工作人员通道进行人脸识别，核验成功方可进入场馆。

3.安保工作人员、票务工作人员，需穿着统一安保制服、票务制服马甲，佩戴年度芯片证及活动日副卡，根据本次活动安保及票务要求提前上岗，进入场馆时，需在各区域入口的工作人员通道进行人脸识别，核验成功方可进入场馆。

（三）证件更换及特殊情况处理

1.当持证人员核验失败时，应联系各单位证件管理专员，由各单位证件管理专员联系制证公司处理。因人员信息、照片错误，或证件人员更换，导致现场核验失败的，可由各领用单位制证专员，将更新后的人员信息、照片与原证件一起交制证公司，由制证公司办理更换。如仅提供人员信息和照片，无法提供证件，则不予以更换。

2.活动日，如遇特殊情况需临时增加证件、更换证件（未进行过审核）或办理证件遗失的，应由各单位制证专员向公安部门申请，审核通过后由制证公司在现场制证中心办理。

3.使用年度非照片证人员临时调整，与前期注册人员信息不一致的，通过手持PDA扫描身份证件并比对人脸数据，确保人证合一后现场进行年度非照片证件现场绑定。

四、证件查验及入场

（一）验证通道和设备分配

1、人脸识别闸机（配置XX台闸机）

（具有人脸识别及芯片读取功能。具体安装位置，与场馆方共同商定）

2、外围预检处（配置XX台人脸识别立柱）

（具有人脸识别及芯片读取功能。具体安装位置，与场馆方共同商定）

3、手持PDA（配置XX台手持PDA）

（具有身份证件读取、人脸拍照比对等功能。至少配2台）

（二）证件公司工作岗位图

| 序号 | 通道类别 | 位置 | 启用时间 | 工作人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外围预检 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 看台 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 内场 |  |  |  |  |
| 7 | 包厢 |  |  |  |  |
| 8 | 后台 |  |  |  |  |
| 9 | 组长、机动人员 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计： | 20 |  |

证件公司负责人：（姓名、职务、联系方式）

（三）入场方式

除活动日芯片证件外，场内所有工作人员按照证件权限划分，通过场馆各工作人员通道人脸识别入场，确保人证合一。

活动日芯片证件，通过闸机扫描证件芯片后入场。

场馆外工作人员，在活动开始前通过手持PDA扫描身份证比对人脸确认。

五、人员上岗考勤

场内工作人员在活动开始前，通过人脸识别闸机、手持PDA等方式签到上岗，证件公司将根据人员签到情况督促指导活动承办方落实现场人员监管责任，相关数据同步推动公安机关。

活动结束后，工作人员通过人脸识别闸机、手持PDA等方式签到离岗。证件公司将对人员进离场数据进行分析，及时发现旷工、迟到、早退现象，及时提醒活动承办方加强监督，相关数据及时推动公安机关掌握。

票务、证件公司资质证明

注意事项：活动举办时间应在证照有限期内。应提供证照复印件并加盖公章。活动票务存在多家票务公司分销的，需一并提供分销票务公司资质证明。

模板文本（如下）

材料4.2.7

车辆停放、疏导方案

注意事项：该内容由场馆方提供，承办方、场馆方双方盖章确认。

“    活动名称    ”

车辆停放、疏导方案

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次活动车辆停放、疏导工作相关措施如下：

一、活动基本信息

活动时间：

搭建时间：

彩排时间：

撤场时间：

二、停车场及相关情况

1、场馆停车场安排:

搭建车辆：

工作车辆：

艺人车辆：

观众车辆：

2、车辆数量统计

工作车（含搭建货车）、艺人车辆最大数量:

活动日车辆调度人员：

如超出上述数量的部门，有本次活动相关工作人员停车需求的。则一律

自行停放到商业停车场，自行承担停车费。

3、活动涉及的周边停车场

三、疏导措施

活动日共计发放    张工作停车证，停车证由场馆统一制作。

入场时，所有工作车辆及艺人车辆凭工作停车证从        进入，安保检验证件并搜爆，并进行分流疏导；无证件车辆，东门安保提前引导至外围停车区域，严禁无证车辆进入场馆。散场时，确保艺人车辆第一时间驶离场馆，并确保       无粉丝聚集。

活动入场及散场时，安排     名交通管制机动安保，配合交警部门在场馆周边道路维护进场秩序，快速引导及疏散车流。

附件：车辆进出场动线图及停放示意图

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

附件：车辆进出场动线图及停放示意图

注意事项：该内容由场馆方提供

材料4.2.8

现场秩序维护、人员疏导措施

注意事项：该内容由场馆方提供，承办方、场馆方双方盖章确认。

“    活动名称    ”

现场秩序维护、人员疏导措施

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次活动全程由         （保安公司名称）          提供专业的现场秩序维护服务，现场共设置     名安保，     名安检员，共计     人。

活动入场时，安排     名交通机动安保及     名轨交机动安保，配合交警及轨交部门，在场馆周边道路维护观众进场秩序，快速引导入场人流和车流；在场馆各观众入口设置人流缓冲区，提前设置铁马隔出排队通道，并有醒目标志引导人流前往对应检票口。在场馆周边道路沿线均设置醒目指示牌。

活动散场时，            疏散通道全部按规定流程开启，所有闸机、铁马、隔离线桩等设施设备在演出结束前半小时撤离完毕，确保散场时观众可以快速离开。并在场馆外围道路安排     名交通机动安保及     名轨交机动安保，配合交警及轨交部门维持散场秩序，快速引导散场车流和人流，及时疏散。

如现场有可能发生伤病人员等情况，主办方将在现场设置救护车     辆，救护车上配备     名急救科医生、     名急救护士、     名司机，确保在紧急情况发生时，现场有急救人员第一时间实施急救措施。救护车将在活动正式开始前，停放于            指定位置。

附件：人员进出场动线图

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

附件：人员进出场动线图

注意事项：该内容由场馆方提供

材料4.2.9

安全保障方案及应急救援预案

注意事项：场馆应急预案，承诺材料模板。

“    活动名称    ”突发事件应急救援预案

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

为确保本次大型活动安全、有序、顺利进行，坚持“安全第一、预防为主”的方针，本公司按照“谁承办、谁负责”的原则对安全工作全面负责，由公司        __________（安全责任人姓名）担任安全责任人，承担本次活动的各项安全责任，全面落实各项安全措施。为及时、有效应对、处置活动期间各类突发事件，特制定如下应急救援预案：

一、本公司将严格按照活动申报的内容、时间、流程等开展活动，展会期间遵守各项法律法规，确保展会内容不违反宪法、法律、法规的规定，同时不违反社会公德，确保活动各项安全措施严格落实。

二、为有效应对现场人员聚集引发的突发安全事件，本公司将事先通过社交网络平台积极宣传、告知观众、参展人员要遵守的活动各项安全措施，引导理性观展、文明出行，不做出过激行为，对无法带入场内的禁限带物品提前宣传告知，减少并杜绝人员聚集等引发的各项安全问题。

三、本公司在活动期间将聘用符合安全要求的验证登录及闸机管理公司，采取全实名登记等工作机制，确保证件信息的真实、准确性，并对出售、发放的票、证进行严格管理和核对。同时，对现场验证缓解采取断电保护、备用手持设备等防范措施，充分做好了应对网络攻击、断电等突发情况引发各项数据安全和现场混乱问题，确保现场不发生因假票、证情况引发的人员聚集、拥挤进而导致的踩踏安全隐患。

四、本公司将根据展会主管部门、应急管理、消防等相关部门工作要求，在活动场所内搭建展台期间，做好事前备案和现场监管，确保各项设施设备符合安全要求。

五、将根据展会安全需要和政府职能部门指导意见，本公司建立活动安全保卫组，对租用场馆范围内的治安、 消防、安全生产等承担安全责任。由_______（实际安全工作负责人名）负责安全组工作，将聘用与此次展会安全工作相适应的专职管理人员与安保人员，根据场馆及周边周边实际情况制定安全保卫方案，会同所聘用的保安服务公司，组织安保人员检查落实各项安全措施，针对入场人员开展严格的安检工作，

六、本公司将做好参与展会的相关人员的人身保障工作，将要求展会搭建单位，在进场前为所有施工人员购买综合意外险（保险周期覆盖整个活动周期），为施工人员提供安全保障。同时，本公司将在展会前购买公众责任险，为活动安全顺利举办提供保障。

七、本公司在与场馆管理方签订场地合同后，将根据场馆管理方制定的现场人员安全疏散方案和相关安全工作要求，进行学习和部署，将防范各类突发事件导致的人员拥挤踩踏风险作为安全管理工作首位。在展会现场发生各类突发情况，需要对事件开展应急处置或对现场观众进行紧急疏散时，本公司将负责牵头，由场馆方进行组织，按照场馆方既定方案以及应急处置工作预案，对现场观众、工作人员等全部人员进行安全、有序的疏散撤离。活动期间，本公司将在活动现场配备急救车，提供现场急救和紧急救援服务，以应对可能发生的医疗紧急情况。

八、本公司根据安全工作要求会同场馆管理方，展会前对发生突发事件期间涉及到的疏散通道、指示标识以及配套照明、广播系统进行检查。确保在紧急情况下，观众能够在正确的引导标识和安全照明情况下快速、有序地撤离现场。

九、本公司将做好气象监测、天气因素评估预判，根据市政府对于恶劣天气各项预警要求，开展应急响应措施，并针对可能导致展会暂停、取消等情况，做好充分的物质保障和经济赔付准备。

十、在发生突发事件情况下，本公司将坚决服从各政府职能部门对于市民群众人身安全的救援指令，确保各项救援工作措施能够及时落实，并配合各部门进行宣传告知告知。如活动期间，需配合政府部门暂停、取消活动，本公司也将配合落实各项工作要求。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

材料4.2

大型群众性活动安全工作方案

（体育赛事）

材料4.2.1

活动的时间、地点、内容及组织方式（体系）

注意事项：该内容应如实填写，加盖承办方公司公章。

“    活动名称    ”

活动的时间、地点、内容及组织方式（体系）

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

一、活动基本信息：

承办公司：

安保公司：

搭建公司：

票务公司：

证件公司：

二、活动组织方式：

安全责任人：（姓名、联系电话、职务）

现场负责人： （姓名、联系电话、职务）

场馆现场负责人： （姓名、联系电话、职务）

安保公司联系人： （姓名、联系电话、职务）

搭建安全负责人： （姓名、联系电话、职务）

运动员对接：（姓名、联系电话、职务）

票务公司负责人：（姓名、联系电话、职务）

证件公司负责人：（姓名、联系电话、职务）

三、主办方组织架构

岗位职责说明：

（一）赛事现场管理：（姓名、联系方式）

监督赛事现场秩序，协调各部门工作，处理突发事件，确保演出现场安全有序，保障演出质量。

（二）观众管理：（姓名、联系方式）

引导观众就座，解决观众问题，处理观众纠纷，确保观众安全进入、观赏演出并安全离开，维护观众秩序。

（三）网络舆情管理：（姓名、联系方式）

（四）监控舆情动态，分析舆情影响，制定应对措施，维护赛事活动引向，保障活动信息传播和公众认知。

（五）消防安全管理：（姓名、联系方式）

监督消防设施的检查和维护，组织演出现场的应急疏散，保障赛事场地的消防设施齐全有效，及时处置火灾隐患，确保观众和演职人员的安全。

（六）验票管理：（姓名、联系方式）

组织票务人员进行票务验证，确保观众持有效票证入场，维护赛事秩序，防止非法入场，保障演出活动安全进行。

（七）舞台安全管理：（姓名、联系方式）

维护场地设施，检查设备设施状态，确保演出场地设施安全、整洁，满足演出需求。

（八）后台管理：（姓名、联系方式）

负责后台的安全管理，防止意外事件的发生；维护后台秩序，防止无关人员进入后台，确保赛事前的各项准备工作能够顺利进行；负责后台设备的维护和管理；为赛事运动员提供必要的支持和服务。

（九）证件管理：（姓名、联系方式）

负责活动现场证件信息收集、设计、制作、发放、防伪、查验管理等，防止非法入场，保障赛事活动安全运行。负责证件信息数据安全维护。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

材料4.2.2

安全工作人员的数量、任务分配、识别标志

和安全检查措施

注意事项：该内容中安保、安检具体岗位分配及点位图，可由场馆方按照“一馆一档”要求，按照基础版安保配置数量填写。

安保、安检工作方案由安保公司提供，承办方、安保公司双方确认盖章。

“    活动名称    ”

安全工作人员的数量、任务分配和识别标志

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。活动外聘      （安保公司名称）       提供安保服务，配置的安保人数为     名。

所有参与本次活动的安全工作人员均着统一保安制服、反光背心，佩戴安保工作证，所有出入口均设置明显指示标识。

安保具体岗位分配及点位图如下所示：

| 岗位 | 人数 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

“    活动名称    ”

入场人员的安全检查措施

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次活动由        （安保公司名称）          提供现场安检服务，安全检查作为大型活动安全保卫工作的最后一道防线，对确保大型活动的安全起着至关重要的作用。本次活动安检工作遵循总体协调、部署周密、确保重点、方便群众的原则，严把入口关，将大型活动的安全风险降到最低。

安检具体岗位分配及点位图如下所示

| 岗位 | 安检员数量 | 安检通道数量 | 设施及装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

安保、安检工作方案

注意事项：该板块内容由安保公司提供，承办方、保安公司双方确认盖章，多页材料加盖骑缝章。

方案应明确安保组织架构、各岗位职责、各岗位人数、活动现场禁限带物品清单等内容。

保安服务许可证

注意事项：应提供证照复印件并加盖公章。

模板文本（如下）

材料4.2.3

活动场所消防安全措施

“    活动名称    ”

活动场所消防安全措施

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

活动场馆—              （场馆名称、地址）             已通过消防安全检查验收，为合法可投入使用的公众聚集场所。

活动临时搭建将符合消防安全技术标准，并所有搭建材料达到燃烧性能B1级以上，按照现场安全技术标准所需配齐消防器材设备。按相关安全技术标准进行电气设备、线路的敷设连接，并由具有相关资质和证书的专业人员安装调试，所有线路穿管保护，活动现场留足消防安全距离。

为确保活动当天的消防安全，特制定如下消防安全措施：

1、活动现场自搭建日起，每日配备     名消防安保进行场馆消防安全检查，清除安全隐患。

2、活动区域按消防标准配备灭火器，其中舞台周边配备灭火器材，并逐一进行安全检查，确保器材使用功能安全有效。

3、工作人员对场地里消防设备设施的位置进行熟悉了解。

4、禁止进场人员携带易燃易爆物品进入场馆。

5、及时清理杂物，确保紧急疏散通道畅通，并保证临时搭建物不遮挡安全疏散指示标识。

6、此次活动期间，严禁人员在场地内吸烟。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

“    活动名称    ”

消防安全工作方案

一、活动名称：

二、活动时间：

三、活动地点：

四、主办单位：

主办方现场负责人：

五、舞美搭建：

六、舞美负责人：

七、消防安保人员配置：

1、安保负责人：

2、搭建期间：

3、彩排及活动日：

4、撤场期间：

八、现场消防保安工作配置装备

活动现场消防保安在岗执勤时着特保服配备对讲机、耳机、强光手电、消保反光背心、指挥棒、肩灯、便携式灭火器（干粉+水基）、灭火毯、测温仪、背负式高压细水雾灭火装置

九、现场防火监督

（一）搭建、撤场期间工作职责:

1、检查主办方提供的灭火器是否在有效期内，是否在指定位置摆放，禁止挪用；

2、灭火器箱、消火栓前有无堆物遮挡；防火卷帘门下是否有堆物；安全出口指示灯和疏散指示标志是否被遮挡，各疏散通道有无堆物占用、封堵；

3、搭建现场有无堆放可燃物，有无易燃易爆物品；

4、检查现场是否有乱拉电线现象；

5、具备以下要求方可切割、动火：是否有场地安全部门签署的相关手续动火证（检查：日期、时间)、技能操作证（查看：核对施工证是否本人）、灭火器（是否正常）、水或黄沙、一人看护缺一不可。

6、施工现场是否有任何违章作业，施工区域人员是否佩戴施工证件，2米以上高空作业等危险作业现场是否符合安全标准，现场安全措施必须齐全，施工现场严禁使用木质梯子等不合规梯子；

7、检查区域内有无异味、异常声音及异常情况；

8、检查搭建材料是否具有阻燃性，所使用的材料是否符合消防标准，如：木板、地毯、幕布等；

9、现场严禁吸烟、等明火现象发生；

10、熟悉并掌握场地内消防设施、设备分布情况（如：烟感、灭火器、消火栓、强静电房、风机房等），坚决杜绝火灾隐患，一经发现要及时作出整改。

（二）活动期间工作职责：

1、检查主办方提供的灭火器是否在有效期内，是否在指定位置摆放，禁止挪用；

2、灭火器箱、消火栓前有无堆物遮挡；防火卷帘门下是否有堆物；安全出口指示灯和疏散指示标志是否被遮挡，各疏散通道有无堆物占用、封堵；

3、检查舞台、控台区域内有无异味、异常声音及异常情况；

4、舞台、控台区域所使用的幕布，监督搭建方每两小时进行一次阻燃剂喷涂工作；

5、检查舞台、控台区域有无乱拉电线现象；

6、检查舞台下的安全出口指示灯、应急照明灯是否在正常状态；

7、检查岗位周围、观众区域、舞台、后台及观众座椅上下有无易燃、可疑爆炸、化学等危险物品，发现可疑危险物品，立即报告，及时处置；

8、观众入场时，严查携带危险物品；人员入场后，要防止有人往舞台、后台、观众区投掷易燃、爆炸物品，防止火灾发生，一旦发生上述情况，立即使用灭火器灭火，防止火灾扩大蔓延；

9、人员入场后，在出入口执勤的保安员防止人员闯入和出入口堵塞；

10、场内发生火灾，保安员要按照消防预案，引导观众或与观众安全撤离；

11、所有区域严禁吸烟、等明火现象发生；

12、熟悉并掌握场地内消防设施、设备分布情况（如：烟感、灭火器、消火栓、强静电房、风机房等），检查、发现、报告并及时消除各种安全隐患。

十、消防应急方案：

（一）一旦发生火灾、爆炸等突发事件，现场安全人员要组织保安人员做好人员疏散工作，保护现场并及时向活动现场指挥部工作小组总负责人报告情况。

（二）活动现场指挥部工作小组总负责人立即召集灭火组成员到达现场、组织保安力量投入抢险工作。

（三）及时向消防机关、公安部门、场馆保卫部通报情况，并申请协助处理。

（四）发现违法乱纪或可疑人员，立即送往治安处理点处理。

（五）疏散组及时对现场观众进行疏散，带领现场观众疏散至安全地带。

（六）如有受伤人员，现场安全人员及时与医务工作人员联系，同时做好救护工作。

（七）出现意外事故后保护好现场，等待公安机关处理。

（八）要求保安人员坚守岗位，及时有效处理、申报情况。

（九）会同公安机关召开现场工作会，及时布置善后事宜。

十一、活动期间火灾应急方案

（一）报警：

任何工作人员一旦发生火情，应立即拨打119报警及通知现场消防执勤官兵，同时报告活动现场指挥部（必须报清着火地点、起火部位、燃烧物品、燃烧面积、报警人姓名电话），也可奔向最近的红色报警器（一般安装在消防栓附近），敲碎报警器上的玻璃报警。

（二）处理措施：

1、安保工作人员：

1）掌握火场情况，及时向现场指挥报告，并提出补救方案。

2）划出禁区，派员进行现场警戒。

3）根据火场情况，采取灭火施救措施。消防武警到达后，听其指挥。

4）组织人员保护现场。

5）协助消防部门勘察现场，查找事故原因。

6）火灾扑灭后，即通知场地维修部门恢复消防系统装备。

2、场地值班人员：

1）发生火灾立即关闭暖通、空调、电气设备。

2）确保消防供水、供电畅通，消防设施正常运转。

3）向消防部门提供必要设备、图纸资料，协助处理有关问题。

4）火灾扑灭后，立即修复消防系统设备。

3、疏散工作：

1）坚守“救人重于救火”、“先控制后消灭”的原则。

2）协助场地工作人员敞开所有安全通道、安全门，守立道口引导人群疏散。疏散后应检查各处是否遗留人员。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

材料4.2.4

活动区域可容纳的人员数量

以及活动预计参与人数

“    活动名称    ”

活动区域可容纳的人员数量以及活动预计参与人数

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次演出活动设内场    座，2层看台    座，5层看台    座，计    座，场馆包厢    座（    面台），活动日观众数量预计共    人。

工作人员、搭建约    人（不含政府职能部门），预计总体规模为    人/场(工作人员+观众数量)。

活动规模与材料申报相符。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

材料4.2.5

治安缓冲区域的设定及其标识

注意事项：该内容可由场馆方提供。

“    活动名称    ”

治安缓冲区域的设定及其标识

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次活动入场时，各入口设置人流缓冲区，提前设置铁马隔出排队通道，并有醒目标志引导人流前往对应检票口。

附件：各人员缓冲区情况

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

附件：各人员缓冲区情况

注意事项：该内容由场馆方提供

材料4.2.6

入场人员的票证查验措施

注意事项：活动票务方案、证件管理方案由相关票务、证件公司提供，

“    活动名称    ”

入场人员的票证查验措施

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次活动的观众门票查验由      （票务公司名称）        提供验票服务（附活动票务方案），工作人员证件由       （证件公司名称）       提供验证服务（附活动证件管理方案），相关措施如下：

一、活动基本信息

活动时间：

观众入场时间：

票品类型：实名制电子票

检票方式：入场观众均需持票入场，经实名制身份证对比成功后进入场馆

三、票证防伪及查验措施

1、观众门票

由本次演出活动的票务总代理公司—      （票务公司名称）        提供电子门票防伪识别技术，通过相关验票设备进行查验。

主办方现场负责人：姓名、联系方式

票务公司现场负责人：姓名、联系方式

本次演出活动，由票务总代理公司—      （票务公司名称）        提供现场实名制入场方案。所有观众须经实名制人脸比对成功后方可入场。

2、工作人员证件

活动所有工作人员证件由     （证件公司名称）      统一制作及提供证件验证服务，活动现场共配备   台工作证人脸识别闸机及   台人脸识别立柱预检。

工作证须粘贴防伪贴后生效，所有人员必须进行信息登记，实行实名制管理。

主办方现场负责人：姓名、联系方式

制证公司负责人：姓名、联系方式

所有持证人员在活动日使用证件时，应将证件佩戴于胸前显著位置，自觉配合安保人员检查，在工作人员通道进行人脸识别，核验成功后方可进入场馆。

3、活动现场如发现持有假票及假证人员，应当拒绝其入场，并立即向活动现场的公安机关工作人员报告。

四、现场涉及票证问题突发事件处置预案

1、验票应急预案

入场电力故障，供电故障造成闸机无法工作时且短时间无法恢复时，改用手持设备验身份证检票，并由验票人员人眼比对相关证件和入场观众。

网络故障时，不影响观众身份证原件入场核验，仅会导致数据不能实时回传云端以及支付宝电子票身份证核验，现场会由票务公司工作人员紧急切换备用4G网络。

闸机故障时，验票个别闸机故障，由现场技术人员维修解决。如发生在入场高峰期，验票人员先使用手持设备验票，人工核对证件以保障观众正常入场。

2、验票口人员积压预案

现场可以根据实际情况动态调整验票方案及人工通道情况。

3、散场方案

现场散场方案主要根据场馆指定方案，但由于闸机设备的体积、质量极大难以迅速拆除，散场前会采取闸机落杆+打开侧面铁马的方式优先观众完成散场。

4、如遇现场持证工作人员证件真伪和通行权限正确但无法正常通过人脸核验时，立即上报技术人员，必要时按照指示现场对持证人员重新拍照后再次尝试进行人脸识别。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

活动票务方案（含票务图纸）

注意事项：该板块内容由票务公司提供，票务方案内容需与文旅部门递交材料保持一致，承办方、票务公司双方确认盖章，多页材料加盖骑缝章。存在分销票务公司的，需在方案中明确各票务分销公司销售份额。

活动证件管理方案

注意事项：该板块内容由证件公司提供，承办方、证件公司双方确认盖章，多页材料加盖骑缝章。

“    活动名称    ”证件管理方案

“  （活动名称）  ”将于   年   月  日-   月  日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办，本次活动证件安全管理工作由  （证件管理单位）  负责。根据活动需要，特制定证件安全管理方案如下：

一、证件安全管理原则

1、一人一证，即所有现场工作人员一人一证、人证绑定、挂证上岗、刷脸入场；

2、证件信息、报名、更换、上岗、撤岗全过程电子信息化管理，可追踪溯源，信息使用需遵守保密协议，信息系统需符合网络安全要求；

3、活动工作证件需经公安机关审核后制发，接受公安机关全过程监管；

4、证件具有防伪功能，在显著位置张贴活动防伪标识；

5、工作证不作为入场凭证，仅作为工作人员场内通行和区域识别标识。活动工作人员必须自觉接受并配合证件查验。

二、证件类型及种类

（一）证件类型

（二）证件种类及通行范围

（三）证件申请数量（由活动承办方根据活动实际情况，制作证件申请表格，明确各种类证件制作数量。）

三、证件申领及使用

（一）证件制作及申领

（二）证件使用规范

（三）证件更换及特殊情况处理

四、证件查验及入场

（一）验证通道和设备分配

（二）证件公司工作岗位

证件公司负责人：（姓名、职务、联系方式）

（三）入场方式

票务、证件公司资质证明

注意事项：活动举办时间应在证照有限期内。应提供证照复印件并加盖公章。活动票务存在多家票务公司分销的，需一并提供分销票务公司资质证明。

材料4.2.7

车辆停放、疏导方案

注意事项：该内容由场馆方提供，承办方、场馆方双方盖章确认。

“    活动名称    ”

车辆停放、疏导方案

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次活动车辆停放、疏导工作相关措施如下：

一、活动基本信息

活动时间：

搭建时间：

彩排时间：

撤场时间：

二、停车场及相关情况

1、场馆停车场安排:

搭建车辆：

工作车辆：

运动员车辆：

观众车辆：

2、车辆数量统计

工作车（含搭建货车）、运动员车辆最大数量:

活动日车辆调度人员：

如超出上述数量的部门，有本次活动相关工作人员停车需求的。则一律

自行停放到商业停车场，自行承担停车费。

3、活动涉及的周边停车场

三、疏导措施

活动日共计发放    张工作停车证，停车证由场馆统一制作。

入场时，所有工作车辆及艺人车辆凭工作停车证从        进入，安保检验证件并搜爆，并进行分流疏导；无证件车辆，东门安保提前引导至外围停车区域，严禁无证车辆进入场馆。散场时，确保运动员车辆第一时间驶离场馆，并确保       无粉丝聚集。

活动入场及散场时，安排     名交通管制机动安保，配合交警部门在场馆周边道路维护进场秩序，快速引导及疏散车流。

附件：车辆进出场动线图及停放示意图

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

附件：车辆进出场动线图及停放示意图

注意事项：该内容由场馆方提供

材料4.2.8

现场秩序维护、人员疏导措施

注意事项：该内容由场馆方提供，承办方、场馆方双方盖章确认。

“    活动名称    ”

现场秩序维护、人员疏导措施

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次活动全程由         （保安公司名称）          提供专业的现场秩序维护服务，现场共设置     名安保，     名安检员，共计     人。

活动入场时，安排     名交通机动安保及     名轨交机动安保，配合交警及轨交部门，在场馆周边道路维护观众进场秩序，快速引导入场人流和车流；在场馆各观众入口设置人流缓冲区，提前设置铁马隔出排队通道，并有醒目标志引导人流前往对应检票口。在场馆周边道路沿线均设置醒目指示牌。

活动散场时，            疏散通道全部按规定流程开启，所有闸机、铁马、隔离线桩等设施设备在演出结束前半小时撤离完毕，确保散场时观众可以快速离开。并在场馆外围道路安排     名交通机动安保及     名轨交机动安保，配合交警及轨交部门维持散场秩序，快速引导散场车流和人流，及时疏散。

如现场有可能发生伤病人员等情况，主办方将在现场设置救护车     辆，救护车上配备     名急救科医生、     名急救护士、     名司机，确保在紧急情况发生时，现场有急救人员第一时间实施急救措施。救护车将在活动正式开始前，停放于            指定位置。

附件：人员进出场动线图

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

附件：人员进出场动线图

注意事项：该内容由场馆方提供

材料4.2.9

安全保障方案及应急救援预案

注意事项：场馆应急预案，承诺材料模板。

“    活动名称    ”突发事件应急救援预案

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

为确保本次大型活动安全、有序、顺利进行，坚持“安全第一、预防为主”的方针，本公司按照“谁承办、谁负责”的原则对安全工作全面负责，由公司----（安全责任人姓名）担任安全责任人，承担本次活动的各项安全责任，全面落实各项安全措施。为及时、有效应对、处置活动期间各类突发事件，特制定如下应急救援预案：

一、本公司将严格按照活动申报的内容、时间、流程等开展活动，活动期间遵守各项法律法规，确保活动内容不违反宪法、法律、法规的规定，同时不违反社会公德，确保活动各项安全措施严格落实。

二、为有效应对现场粉丝聚集、应援引发的突发安全事件，本公司将事先对粉丝群体实施正向舆论引导，加强粉丝舆论监管力度，并通过购票网站以及社交网络平台积极宣传、告知观众、粉丝要遵守的活动各项安全措施，引导理性观演、文明出行，不做出过激行为，对无法带入场内的禁限带物品提前宣传告知，减少并杜绝应粉丝聚集、应援等引发的各项安全问题。

三、本公司在活动期间将聘用符合安全要求的票务、证件管理公司，采取全实名购票、登记等工作机制，确保票务、证件信息的真实、准确性，并对出售、发放的票、证进行严格管理和核对。同时，对现场票、证核验设备采取局域网机制、断电保护、备用手持设备等防范措施，充分做好了应对网络攻击、断电等突发情况引发各项数据安全和现场混乱问题，确保现场不发生因假票、证情况引发的人员聚集、拥挤进而导致的踩踏安全隐患。

四、本公司将根据体育、安监、消防等相关部门工作要求，在活动场所内搭建临时舞台期间，做好事前备案和现场监管，并在搭建完成后聘请第三方检测公司对临建设施、设备进行结构和电气线路检测，确保各项设施设备符合安全要求。

五、将根据活动安全需要和政府职能部门指导意见，本公司建立活动安全保卫组，对租用场馆范围内的治安、 消防、安全生产等承担安全责任。由-----（实际安全工作负责人名）负责安全组工作，将聘用与此次活动安全工作相适应的专职管理人员与安保人员，根据活动、场地以及场馆周边实际情况制定安全保卫方案，会同所聘用的保安服务公司，组织安保人员岗位培训、明确岗位及工作职责、检查落实各项安全措施，针对入场人员开展严格的安检工作，

六、本公司将做好参与活动的相关人员的人身保障工作，将要求活动临时搭建舞台施工单位，在进场前为所有施工人员购买综合意外险（保险周期覆盖整个活动周期），为施工人员提供安全保障。同时，本公司将在活动前购买公众责任险，为活动安全顺利举办提供保障。

七、本公司在与场馆管理方签订场地合同后，将根据场馆管理方制定的现场人员安全疏散方案和相关安全工作要求，进行学习和部署，将防范各类突发事件导致的人员拥挤踩踏风险作为安全管理工作首位。在活动现场发生各类突发情况，需要对现场观众进行紧急疏散时，本公司将负责牵头，并由场馆方进行组织，对现场观众、工作人员等全部人员进行安全、有序的疏散撤离。活动期间，本公司将在活动现场配备急救车，提供现场急救和紧急救援服务，以应对可能发生的医疗紧急情况。

八、本公司根据安全工作要求会同场馆管理方，活动前对发生突发事件期间涉及到的疏散通道、指示标识以及配套照明、广播系统进行检查。确保在紧急情况下，观众能够在正确的引导标识和安全照明情况下快速、有序地撤离现场。

九、本公司将做好气象监测、天气因素评估预判，根据市政府对于恶劣天气各项预警要求，开展应急响应措施，并针对可能导致活动暂停、活动取消等情况，做好充分的物质保障和经济赔付准备。。

十、在发生突发事件情况下，本公司将坚决服从各政府职能部门对于市民群众人身安全的救援指令，确保各项救援工作措施能够及时落实，并配合各部门进行宣传告知告知。如活动期间，需配合政府部门暂停、取消活动，本公司也将配合落实各项工作要求。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

材料4.2

大型群众性活动安全工作方案

（展览展销）

材料4.2.1

活动的时间、地点、内容及组织方式（体系）

注意事项：该内容应如实填写，加盖承办方公司公章。

“    活动名称    ”

活动的时间、地点、内容及组织方式（体系）

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

一、活动基本信息：

承办公司：

安保公司：

搭建公司：

登录公司：

闸机公司：

证件公司：

二、活动组织方式：

安全责任人：（姓名、联系电话、职务）

现场负责人： （姓名、联系电话、职务）

场馆现场负责人： （姓名、联系电话、职务）

安保公司联系人： （姓名、联系电话、职务）

搭建安全负责人： （姓名、联系电话、职务）

登录公司联系人：（姓名、联系电话、职务）

闸机公司联系人：（姓名、联系电话、职务）

证件公司负责人：（姓名、联系电话、职务）

- 主办方组织架构

岗位职责说明：

- 展会现场管理：（姓名、联系方式）

监督展会现场秩序，协调各部门工作，处理突发事件，确保展会现场安全有序，保障展会质量。

- 观众管理：（姓名、联系方式）

引导观众有序进出场，解决观众问题，处理观众纠纷，确保观众安全进入、参加展会并安全离开，维护现场秩序。

- 网络舆情管理：（姓名、联系方式）

监控舆情动态，分析舆情影响，制定应对措施，维护展会活动引向，保障展会信息传播和公众认知。

- 消防安全管理：（姓名、联系方式）

负责监督展会现场的消防设施的检查和维护，确保消防设施齐全有效，及时排查及消除展会现场的动态火灾隐患；负责展会现场在突发情况下的应急疏散，初期处置、上报，确保参展人员的安全。

- 登录验证管理：（姓名、联系方式）

组织闸机人员进行验证（票）登录，确保参展人员持有效证（票）入场，维护展会入场秩序，防止非法入场，保障展会安全平稳进行。

- 搭建安全管理：（姓名、联系方式）

维护搭建设施，检查设备设施状态，确保展会设施安全、整洁，满足展会需求。

（七）证件管理：（姓名、联系方式）

负责活动现场证件信息收集、设计、制作、发放、防伪、查验管理等，防止非法入场，保障展会活动安全平稳。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

材料4.2.2

安全工作人员的数量、任务分配、识别标志

和安全检查措施

注意事项：该内容中安保、安检具体岗位分配及点位图，可由场馆方按照“一馆一档”要求，按照基础版安保配置数量填写。

安保、安检工作方案由安保公司提供，承办方、安保公司双方确认盖章。

“    活动名称    ”

安全工作人员的数量、任务分配和识别标志

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。活动外聘      （安保公司名称）       提供安保服务，配置的安保人数为     名。

所有参与本次活动的安全工作人员均着统一保安制服、反光背心，佩戴安保工作证，所有出入口均设置明显指示标识。

安保具体岗位（馆内）分配及点位图如下所示：

| 岗位 | 人数 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 例：1.1H | XX | 负责场馆内安全保障，突发事件的应急处置 |
| 合计 |  |  |

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

“    活动名称    ”

入场人员的安全检查措施

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次活动由        （安保公司名称）          提供现场安检服务，安全检查作为大型活动安全保卫工作的最后一道防线，对确保大型活动的安全起着至关重要的作用。本次活动安检工作遵循总体协调、部署周密、确保重点、方便群众的原则，严把入口关，将大型活动的安全风险降到最低。

安检具体岗位分配及点位图如下所示

| 岗位 | 安检员数量 | 安检通道数量 | 设施及装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

安保、安检工作方案

注意事项：该板块内容由安保公司提供，承办方、保安公司双方确认盖章，多页材料加盖骑缝章。

方案应明确安保组织架构、各岗位职责、各岗位人数、活动现场禁限带物品清单等内容。

保安服务许可证

注意事项：活动举办时间应在证照有限期内。应提供证照复印件并加盖公章。

模板文本（如下）

材料4.2.3

活动场所消防安全措施

“    活动名称    ”

活动场所消防安全措施

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次展会由   （承办单位名称）    承办。

展会场馆—              （场馆名称、地址）             已通过消防安全检查验收，为合法可投入使用的公众聚集场所。

活动临时搭建将符合消防安全技术标准，并所有搭建材料达到燃烧性能B1级以上，按照现场安全技术标准所需配齐消防器材设备。按相关安全技术标准进行电气设备、线路的敷设连接，并由具有相关资质和证书的专业人员安装调试，所有线路穿管保护，活动现场留足消防安全距离。

为确保活动当天的消防安全，特制定如下消防安全措施：

1、活动现场自搭建日起，每日配备     名安保进行场馆消防安全检查，清除安全隐患。

2、活动区域按消防标准配备灭火器，并逐一进行安全检查，确保器材使用功能安全有效。

3、工作人员对场地里消防设备设施的位置进行熟悉了解。

4、禁止进场人员携带易燃易爆等危险物品进入场馆。

5、及时清理杂物，确保紧急疏散通道畅通，并保证临时搭建物不遮挡安全疏散指示标识。

6、此次活动期间，严禁人员在场地内吸烟。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

“    活动名称    ”

消防安全工作方案

一、展会名称：

二、展会时间：

布展：XX月XX日-XX月XX日

开展：XX月XX日-XX月XX日

撤展：XX月XX日-XX月XX日

三、展会地点：

四、主办单位：

主办方现场负责人：

五、主场搭建：

六、主场负责人：

七、安保人员配置：

1、安保负责人：

2、布展期间：

3、撤展期间：

八、现场保安工作配置装备

活动现场保安在岗执勤时着特保服配备对讲机、耳机、强光手电、反光背心、指挥棒、肩灯、便携式灭火器（干粉+水基）、灭火毯、测温仪、背负式高压细水雾灭火装置

九、现场防火监督

（一）搭建、撤场期间工作职责:

1、检查主办方提供的灭火器是否在有效期内，是否在指定位置摆放，禁止挪用；

2、灭火器箱、消火栓前有无堆物遮挡；防火卷帘门下是否有堆物；安全出口指示灯和疏散指示标志是否被遮挡，各疏散通道有无堆物占用、封堵；

3、搭建现场有无堆放可燃物，有无易燃易爆物品；

4、检查现场是否有乱拉电线现象；

5、具备以下要求方可切割、动火：是否有场地安全部门签署的相关手续动火证（检查：日期、时间)、技能操作证（查看：核对施工证是否本人）、灭火器（是否正常）、水或黄沙、一人看护缺一不可。

6、施工现场是否有任何违章作业，施工区域人员是否佩戴施工证件，2米以上高空作业等危险作业现场是否符合安全标准，现场安全措施必须齐全，施工现场严禁使用木质梯子等不合规梯子；

7、检查区域内有无异味、异常声音及异常情况；

8、检查搭建材料是否具有阻燃性，所使用的材料是否符合消防标准，如：木板、地毯、幕布等；

9、现场严禁吸烟、等明火现象发生；

10、熟悉并掌握场地内消防设施、设备分布情况（如：烟感、灭火器、消火栓、强静电房、风机房等），坚决杜绝火灾隐患，一经发现要及时作出整改。

（二）活动期间工作职责：

1、检查主办方提供的灭火器是否在有效期内，是否在指定位置摆放，禁止挪用；

2、灭火器箱、消火栓前有无堆物遮挡；防火卷帘门下是否有堆物；安全出口指示灯和疏散指示标志是否被遮挡，各疏散通道有无堆物占用、封堵；

3、检查展会区域内有无异味、异常声音及异常情况；

4、展会区域所使用的幕布，监督搭建方进行阻燃剂喷涂工作；

5、检查展会区域有无乱拉电线现象；

6、检查安全出口指示灯、应急照明灯是否在正常状态；

7、检查岗位周围有无易燃、可疑爆炸、化学等危险物品，发现可疑危险物品，立即报告，及时处置；

8、观众入场时，严查携带危险物品；人员入场后，要防止有人投掷易燃、爆炸物品，防止火灾发生，一旦发生上述情况，立即使用灭火器灭火，防止火灾扩大蔓延；

9、人员入场后，在出入口执勤的保安员防止人员闯入和出入口堵塞；

10、场内发生火灾，保安员要按照消防预案，引导观众或与观众安全撤离；

11、所有区域严禁吸烟、等明火现象发生；

12、熟悉并掌握场地内消防设施、设备分布情况（如：烟感、灭火器、消火栓、强静电房、风机房等），检查、发现、报告并及时消除各种安全隐患。

十、消防应急方案：

（一）一旦发生火灾、爆炸等突发事件，现场安全人员要组织保安人员做好人员疏散工作，保护现场并及时向活动现场指挥部工作小组总负责人报告情况。

（二）活动现场指挥部工作小组总负责人立即召集灭火组成员到达现场、组织保安力量投入抢险工作。

（三）及时向消防机关、公安部门、场馆安保部门通报情况，并申请协助处理。

（四）发现违法乱纪或可疑人员，立即送往治安处理点处理。

（五）疏散组及时对现场观众进行疏散，带领现场观众疏散至安全地带。

（六）如有受伤人员，现场安全人员及时与医务工作人员联系，同时做好救护工作。

（七）出现意外事故后保护好现场，等待公安机关处理。

（八）要求保安人员坚守岗位，及时有效处理、申报情况。

（九）会同公安机关召开现场工作会，及时布置善后事宜。

十一、活动期间火灾应急方案

（一）报警：

任何工作人员一旦发生火情，应立即拨打119报警及通知现场消防执勤官兵，同时报告活动现场指挥部（必须报清着火地点、起火部位、燃烧物品、燃烧面积、报警人姓名电话），也可奔向最近的红色报警器（一般安装在消防栓附近），使用报警器报警。

（二）处理措施：

1、安保工作人员：

1）掌握火场情况，及时向现场指挥报告，并提出补救方案。

2）划出禁区，派员进行现场警戒。

3）根据火场情况，采取灭火施救措施。消防人员到达后，听其指挥。

4）组织人员保护现场。

5）协助消防部门勘察现场，查找事故原因。

6）火灾扑灭后，即通知场地维修部门恢复消防系统装备。

2、场地值班人员：

1）发生火灾立即关闭暖通、空调、电气设备。

2）确保消防供水、供电畅通，消防设施正常运转。

3）向消防部门提供必要设备、图纸资料，协助处理有关问题。

4）火灾扑灭后，立即修复消防系统设备。

3、疏散工作：

1）坚守“救人重于救火”、“先控制后消灭”的原则。

2）协助场地工作人员敞开所有安全通道、安全门，守立道口引导人群疏散。疏散后应检查各处是否遗留人员。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

材料4.2.4

活动区域可容纳的人员数量

以及活动预计参与人数

“    活动名称    ”

展会可容纳的人员数量以及活动预计参与人数

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次展会租赁面积    ㎡，搭建面积    ㎡，实际可用面积    ㎡。根据本市相关规定，已知晓该活动可申请人数上限为    人/场（包含观众、展商、工作人员等）。经综合考量往届人数规模、观众体验等因素，决定该活动最终申请人数为XX月XX日    人/场（其中观众    人、展商    人、工作人员    人）；XX月XX日    人/场（其中观众    人、展商    人、工作人员    人）；XX月XX日    人/场（其中观众    人、展商    人、工作人员    人）；

活动规模与材料申报相符。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

到场人数预估及使用面积说明

| 日期 | 展商人数 | 观众人数 | 工作人员人数 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xx月 xx 日 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| xx月 xx 日 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| xx月 xx 日 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
| 合计 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |

注：人数为实际人数，非人次数。

| 馆号 | 租赁面积 | 搭建面积 | 可用面积 （前二者之差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

材料4.2.5

治安缓冲区域的设定及其标识

注意事项：该内容可由场馆方提供。

“    活动名称    ”

治安缓冲区域的设定及其标识

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次展会入场时，各入口设置人流缓冲区，提前设置铁马隔出排队通道，并有醒目标志引导人流前往对应安检登录口。

附件：各人员缓冲区情况

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

附件：各人员缓冲区情况

注意事项：该内容由场馆方提供

材料4.2.6

入场人员的查验措施

注意事项：展会登录方案、证件管理方案由相关登录公司、证件公司提供，

“    活动名称    ”

入场人员的票证查验措施

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次活动的观众证件查验由      （登录公司名称）        提供验证服务（附实名制验证方案），由工作人员证件由       （证件制作及管理公司名称）       提供验证服务（附活动证件管理方案），由      （登录闸机公司名称）        提供闸机验证服务，相关措施如下：

一、活动基本信息

展会时间：

观众入场时间：

票品类型：实名预约制/实名票证制

查验方式：入场观众持本人有效身份证，经实名制身份证对比成功后进入场馆

境外人员持本人有效护照，经认证身份后经闸机通道进入场馆

三、证件防伪及查验措施

1、人员证件

活动所有人员证件由     （证件公司名称）      统一制作及提供证件验证服务，活动现场共配备   台闸机及   条入场通道。

| 登录厅 | 闸机数量 | 通道数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XX | XX |  |
| 合计 |  |  |  |

所有证件必须进行信息登记，实行实名制管理。

主办方现场负责人：姓名、联系方式

闸机公司负责人：姓名、联系方式

所有持证人员在活动日使用证件时，应将证件佩戴于胸前显著位置，自觉配合安保人员检查，在各对应通道进行查验，核验成功后方可进入场馆。

2、活动现场如发现持有假证（票）人员，应当拒绝其入场，并立即向活动现场的公安机关工作人员报告。

四、现场涉及票证问题突发事件处置预案

1、验证（票）应急预案

入场电力故障，供电故障造成闸机无法工作时且短时间无法恢复时，改用手持设备验身份证查证（票），并由验证（票）人员人眼比对相关证件和入场观众。

网络故障时，不影响观众身份证原件入场核验，仅会导致数据不能实时回传云端以及支付宝电子票身份证核验，现场会由登录（票务）公司工作人员紧急切换备用4G网络。

闸机故障时，个别闸机故障，由现场技术人员维修解决。如发生在入场高峰期，验证（票）人员先使用手持设备验证（票），核对证件以保障观众正常入场。

2、验证（票）人员积压预案

现场可以根据实际情况动态调整验证（票）方案及人工通道情况。

3、散场方案

现场散场方案主要根据场馆指定方案，但由于闸机设备的体积、质量极大难以迅速拆除，散场会使观众通过另行设置的离场通道迅速完成散场。

4、如遇现场持证人员证件真伪和通行权限正确但无法正常通过核验时，立即上报技术人员，必要时按照指示现场对持证人员进行重新认证后再次尝试进入。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

登录验证方案

注意事项：该板块内容由登录验证公司提供，票务方案内容需与展会主管部门递交材料保持一致，承办方、验证登录公司双方确认盖章，多页材料加盖骑缝章。

展会证件管理方案（证件样张及权限）

注意事项：该板块内容由证件公司提供，承办方、证件公司双方确认盖章，多页材料加盖骑缝章，若主办方/承办方自行设计管理的，提供样张由主办方/承办方确认盖章。

材料4.2.7

车辆停放、疏导方案

注意事项：该内容由场馆方提供，承办方、场馆方双方盖章确认。

“    活动名称    ”

车辆停放、疏导方案

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

本次展会车辆停放、疏导工作相关措施如下：

一、活动基本信息

展会时间：

布展时间：

开展时间：

撤展时间：

二、停车场及相关情况

1、场馆停车场安排:

搭建车辆：

观众车辆：

2、车辆数量统计

搭建货车最大数量: XXX辆

活动日车辆调度人员：

如超出上述数量的，有本次活动相关工作人员停车需求的。则一律

自行停放到商业停车场，自行承担停车费。

3、展会涉及的周边停车场

4、应急救援方案

救护车:车牌号: 待定

停放位置:

三、疏导措施

活动日共计发放    张工作停车证，停车证由承办方统一制作并经场馆盖章确认。

入场时，所有工作车辆工作停车证从        进入，并进行分流疏导；无证件车辆，安保提前引导至社会车辆停车区域。

附件：车辆进出场动线图及停放示意图

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

附件：车辆进出场动线图及停放示意图

注意事项：该内容由场馆方提供

材料4.2.8

现场秩序维护、人员疏导措施

注意事项：该内容由场馆方提供，承办方、场馆方双方盖章确认。

“    活动名称    ”

现场秩序维护、人员疏导措施

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次展会由   （承办单位名称）    承办。

本次展会全程由         （保安公司名称）          提供专业的现场秩序维护服务，现场共设置     名安保，     名安检员，共计     人。

展会入场时，安排     名安检安保及     名展馆安保，配合维护观众进场秩序；在场馆各观众入口设置人流缓冲区，提前设置铁马隔出排队通道，并有醒目标志引导人流前往对应登录口。

展会散场时，            疏散通道全部按规定流程开启，确保散场时观众可以快速离开，及时疏散。

如现场有可能发生伤病人员等情况，主办方将在现场设置救护车     辆，救护车上配备     名急救科医生、     名急救护士、     名司机，确保在紧急情况发生时，现场有急救人员第一时间实施急救措施。救护车将在展会期间，停放于                  指定位置。

附件：人员进出场动线图

矛盾纠纷排查工作方案

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日

附件：人员进出场动线图

注意事项：该内容由场馆方提供

矛盾纠纷排查方案

注意事项：该内容为主办方自行提供，须在活动开展前对活动内存在的矛盾纠纷情况开展排查，形成工作方案。

材料4.2.9

安全保障方案及应急救援预案

注意事项：场馆应急预案，承诺材料模板。

“    活动名称    ”突发事件应急救援预案

“    （活动名称）     ”将于    年    月  日-   月    日，在上海      （场馆名称、地址）            举办，本次活动由   （承办单位名称）    承办。

为确保本次大型活动安全、有序、顺利进行，坚持“安全第一、预防为主”的方针，本公司按照“谁承办、谁负责”的原则对安全工作全面负责，由公司        __________（安全责任人姓名）担任安全责任人，承担本次活动的各项安全责任，全面落实各项安全措施。为及时、有效应对、处置活动期间各类突发事件，特制定如下应急救援预案：

一、本公司将严格按照活动申报的内容、时间、流程等开展活动，展会期间遵守各项法律法规，确保展会内容不违反宪法、法律、法规的规定，同时不违反社会公德，确保活动各项安全措施严格落实。

二、为有效应对现场人员聚集引发的突发安全事件，本公司将事先通过社交网络平台积极宣传、告知观众、参展人员要遵守的活动各项安全措施，引导理性观展、文明出行，不做出过激行为，对无法带入场内的禁限带物品提前宣传告知，减少并杜绝人员聚集等引发的各项安全问题。

三、本公司在活动期间将聘用符合安全要求的验证登录及闸机管理公司，采取全实名登记等工作机制，确保证件信息的真实、准确性，并对出售、发放的票、证进行严格管理和核对。同时，对现场验证缓解采取断电保护、备用手持设备等防范措施，充分做好了应对网络攻击、断电等突发情况引发各项数据安全和现场混乱问题，确保现场不发生因假票、证情况引发的人员聚集、拥挤进而导致的踩踏安全隐患。

三、本公司将根据展会主管部门、应急管理、消防等相关部门工作要求，在活动场所内搭建展台期间，做好事前备案和现场监管，确保各项设施设备符合安全要求。

四、将根据展会安全需要和政府职能部门指导意见，本公司建立活动安全保卫组，对租用场馆范围内的治安、 消防、安全生产等承担安全责任。由_______（实际安全工作负责人名）负责安全组工作，将聘用与此次展会安全工作相适应的专职管理人员与安保人员，根据场馆及周边周边实际情况制定安全保卫方案，会同所聘用的保安服务公司，组织安保人员检查落实各项安全措施，针对入场人员开展严格的安检工作，

五、本公司将做好参与展会的相关人员的人身保障工作，将要求展会搭建单位，在进场前为所有施工人员购买综合意外险（保险周期覆盖整个活动周期），为施工人员提供安全保障。同时，本公司将在展会前购买公众责任险，为活动安全顺利举办提供保障。

六、本公司在与场馆管理方签订场地合同后，将根据场馆管理方制定的现场人员安全疏散方案和相关安全工作要求，进行学习和部署，将防范各类突发事件导致的人员拥挤踩踏风险作为安全管理工作首位。在展会现场发生各类突发情况，需要对事件开展应急处置或对现场观众进行紧急疏散时，本公司将负责牵头，由场馆方进行组织，按照场馆方既定方案以及应急处置工作预案，对现场观众、工作人员等全部人员进行安全、有序的疏散撤离。活动期间，本公司将在活动现场配备急救车，提供现场急救和紧急救援服务，以应对可能发生的医疗紧急情况。

七、本公司根据安全工作要求会同场馆管理方，展会前对发生突发事件期间涉及到的疏散通道、指示标识以及配套照明、广播系统进行检查。确保在紧急情况下，观众能够在正确的引导标识和安全照明情况下快速、有序地撤离现场。

八、本公司将做好气象监测、天气因素评估预判，根据市政府对于恶劣天气各项预警要求，开展应急响应措施，并针对可能导致展会暂停、取消等情况，做好充分的物质保障和经济赔付准备。

九、在发生突发事件情况下，本公司将坚决服从各政府职能部门对于市民群众人身安全的救援指令，确保各项救援工作措施能够及时落实，并配合各部门进行宣传告知告知。如活动期间，需配合政府部门暂停、取消活动，本公司也将配合落实各项工作要求。

（承办单位）（盖章）

联系人：    （姓名、联系方式）

年    月    日